## 功能点总结
# | 功能点 | 优化工作内容 | 是否已解决？
1 | 板单保存99%无响应 | 1. 修改存储过程spsavebaneditlog捕获异常，发现ban_makebill_itemlist_log表字段remotematname长度为50，而ban_makebill_itemlist相应字段长度为500，造成“截断字符串”的错误，在未捕获异常的情况下，前端是否有处理？建议：修改spsavebaneditlog捕获异常并抛出错误信息 2. 多线程压力测试，1000条线程同时调用spsavebaneditlog，在不发生“截断字符串”的错误的情况下，并未发现任何异常。 3. 归档日志表 | 待观察
2 | 领料查询出现“查询超时已过期”错误 | 1. 分析存储过程spMaterialByBatchID： - 尝试在子查询加过滤条件，速度明显提升（30S->5S）；缺陷：在前端不输入过滤条件时，子查询无法过滤数据造成读取次数千万级以上；建议：在不输入查询条件时，仅返回有限的记录数 - 尝试在一些连接次数多的表建立索引并改用like xxx%，速度提升40%（5S->2S）；缺陷：只能匹配结尾； 2. 分析视图vm_BatchStoreQty，尝试减少聚集计算的左外连接数（由4个减为2个）但效果不明显 3. 压力测试存储过程并监测所占用的进程数和worker数，模拟触发“查询超时已过期”错误 4. 分析数据连接数，查询等待时间及并行度设置，通过更改配置，加大worker数，调试结果基本无区别。 5. 压力测试优化过的存储过程，模拟100个客户同时领料查询并根据worker数量控制客户端可以真正进入查询或等待，通过进程的干预暂未触发“查询超时已过期”错误 6. 分析比较原存储过程与优化过的存储过程，发现差异： 新：MaterialLocationInfo.lockflag = '0' 旧：MaterialLocationInfo.lockflag is null or <> '1' 这导致查询结果有很大差异。如新的条件是正确的，则原先的输出一直都是错误的；如新条件有误，请改正。 建议： - Delphi前端建立数据库连接时，可设置连接（TADOConnection）超时及查询（TADOQuery）超时时间，另可将LockType设为：ltReadOnly - 执行领料查询的存储过程之前，查看当前正在执行领料查询的客户端数量，当达到某一数值，例如150时，前端自动延时若干时间例如10秒再尝试执行。另可在前端try...catch...捕获异常，当发生该异常时，延时3秒重试，可尝试若干次例如5次，如仍不成功再退出。 | 待观察
3 | PDA出库异常 | 1. 分析存储过程sp_pdaOutCaseCommit 建议： - SET SACT_ABORT ON - C#应用程序加错误捕捉和处理语句（处理超时异常） 2. 分析“General Network Error,Check your Network Documentation” 3. 在测试环境将出库存储过程设置一定的等待时间，PDA提交数据后断开WIFI，可模拟出实际网络出问题后的错误。所有更改都已回滚，数据库并无死锁产生，网络恢复后用户可再次提交数据。 建议：解决该问题仅能从网络线路入手
4 | SQL优化
SQL1
SQL2
SQL3
| SQL4 | 调试优化后能快2.8倍 建议: 把like'%%' 的子句 改成 先模糊查询插入到临时表，然后再 在where子句 改成 exists 的有限数据匹配。 例如 然后把where 子句的 and b.DocNo like '%BCK%' 改成 先 select DocNo into #DocNoLikeBCK from MaterialSend_head where DocNo like '%BCK%',然后在最 后面的 where子句 把 and b.DocNo like '%BCK%' 改成 and exists (select 1 from #DocNoLikeBCK bnlb where bnlb.DocNo = b.DocNo )
SQL5
| SQL6、SQL7 | 对于sql7,调试优化后能快4.6倍,对于sql6,由于数据不同，优化不明显 a.season like '2017冬季' 改为 a.season = '2017冬季'， e.seriestype like '织带类' 改为 e.seriestype = '织带类' 建议把存储过程中 spprelistinfimportreqpodetaild 不需要模糊查询的关键字使用 '='
SQL8
SQL9
| SQL10 | 该存储过程为领料查询，已优化
| SQL11 | 返回数据723024，用时4分钟
| SQL12 | 调试前存储过程中的查询部分运行时间为1:30左右，记录数目13748， insert 13748条数据 分析：瓶颈在用户自定义函数GetstockPasterColorBatchCrokid，已验证 建议：改成表连接来获取批号和缸号（咨询过原作者夏工，对方声称该自动以函数没问题并且结果是一对多，即订单号+物料编号+颜色编号可能对多个批号） 另发现GetstockPasterColorBatchCrokid一个bug，会造成批号或者缸号第一位丢失，已告诉夏工修复该bug 由于该存储过程为作业调用，一天仅执行两次切在低谷期执行，对系统性能不会造成太大影响，可考虑不优化
| SQL13 | 调试前运行时间为5分钟左右 建议： - rev_detail增加非聚集不唯一索引idx_tmprecdate，运行时间提升为5秒
5 | 数据导出 | 1. 分析导出到txt结果不正确的原因为数据包含回车换行符，把相应数据去掉回车换行符后可正确导出txt 2. 修改导出代码，去除一些无用操作如设置字体，背景颜色等，同时去除每次循环的footer计算（注：对该导出报表无用，如别的报表需要，可将该相应方法另写）。修改前后对比如下： 32970条旧 excel->2:46/2:38 txt->2:25/2:11 32970条新 excel->1:12/1:06 txt->46/41 速度有一定的提升。以上是在“制板单明细查询(设计部)”报表中测试。 后来发现在别的报表例如“板单交接扫描查询（公用）”，“板单交接扫描查询（跟单部）”提升并不明显： 板单交接扫描查询（公用）-48319-new.xls -> 44s 板单交接扫描查询（公用）-48319.xls -> 1:02 板单交接扫描查询（跟单部）-42232-new.XLS -> 34S 板单交接扫描查询（跟单部）-42232.XLS -> 44S 板单交接扫描查询（跟单部）-62065-new.XLS -> 1:11 板单交接扫描查询（跟单部）-62065-new2.XLS -> 1:04 板单交接扫描查询（跟单部）-62065.XLS -> 1:21 3. 已尝试使用多线程导出，但由于无法多线程读取AdoDataSet的数据终告失败。导出的瓶颈在网络IO，即数据由数据库服务器传回客户端，实际导出时是用游标逐条读取AdoDataSet的记录。实测仅读取AdoDataSet的记录而不导出，1万条记录70列在i5+SSD的客户端耗时10秒，而加上导出到excel则耗时17秒。 建议： - 可应用#2的优化内容，可明显提高部分报表的导出效率，对其他报表亦有少许提升。 - 导出txt由于数据可能存在回车换行导致导出的数据换行，为避免这种情况发生，可以在导出时将回车换行替换，但这样做会牺牲部分性能（但影响不大）。 | 部分解决
6 | 硬件对比 | 测试环境为SSD硬盘 生产环境为HDD硬盘 经测试在测试环境，查询速度明显比生产环境快。 例如：同样的SQL语句，返回70万条记录在测试环境仅需4分钟，而在生产环境则为9:46；又如，同样的SQL，在测试环境仅需3秒，而在生产环境需要11秒。 建议：升级生产环境为SSD

## 查询数据优化
查询名称 | 优化之前时间（s）dev | 优化之后时间（s）dev | 优化之前时间（s）pro | 优化之后时间（s）pro | 记录数 | 优化效率(之前的时间/优化之后的时间) | 优化细节 | 备注
SQL1
avg
SQL2 | 62 |  |  |  | 370385
65
62
63
62
64
62
63
62
62
avg | 62.7
SQL3 | 54 |  |  |  | 811478 INSERT
54
54
54
54
54
54
54
54
54
avg
SQL4 | 4 | 2 | 33 | 24 | 50 | 2.8763 | 在sql 最前面 加上 select DocNo into #DocNoLikeBCK from MaterialSend_head 然后在where 子句中的 and b.DocNo like '%BCK%' 替换成 and exists (select 1 from #DocNoLikeBCK dnlb where dnlb.DocNo = b.DocNo)
| 1 | 0.306 | 26 | 18
| 2 | 0.336 | 44 | 18
| 1 | 0.442 | 42 | 18
| 2 | 0.337 | 48 | 18
| 1 | 0.338 | 46 | 20
| 2 | 0.416 | 40 | 19
| 2 | 0.315 | 37 | 21
| 2 | 0.336 | 39 | 18
| 2 | 0.338 | 41 | 17
avg | 1.9 | 0.5164 | 39.6 | 19.1
SQL5
avg
SQL6 | 3 |  |  |  | 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
avg | 3
SQL7 | 5 | 1 | 18 | 3 | 3 | 4.6765 | a.season like '2017冬季' 改为 a.season = '2017冬季'， e.seriestype like '织带类' 改为 e.seriestype = '织带类' 建议把存储过程中 spprelistinfimportreqpodetaild 不需要模糊查询的关键字使用 '='
| 5 | 1 | 11 | 2
| 5 | 1 | 13 | 2
| 5 | 1 | 15 | 2
| 5 | 1 | 20 | 11
| 5 | 1 | 24 | 1
| 5 | 1 | 9 | 4
| 5 | 1 | 20 | 3
| 5 | 1 | 10 | 4
| 5 | 1 | 8 | 2
avg | 5 | 1 | 14.8 | 3.4
SQL8 | 27 |  |  |  | 36743
23
22
22
24
22
23
22
24
22
avg | 23.1
SQL9 | [7 empty] | dsg_bi
avg
SQL10 | 1 |  |  |  | 1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
avg
SQL11 | 324 |  |  |  | 723024
avg
SQL12
avg
SQL13
avg

## export优化
查询操作 | excel大小 优化前 | excel大小 优化后 | 数据行数 | 优化前 | 优化后
跟单部->板单交接扫描查询(公用)->2018夏季 | 79.4 MB (83,302,444 字节) | 79.4 MB (83,302,444 字节) | 160067 | 7分25秒 | 6分40秒
跟单部->板单交接扫描查询(公用)->MBT01(板类) | 21.0 MB (22,063,694 字节) | 21.0 MB (22,063,694 字节 | 43548 | 1分4秒 | 49秒
跟单部->板单交接扫描查询(公用)->MBT01(板类)+2018夏季 | 2.40 MB (2,519,753 字节) | 2.40 MB (2,519,753 字节) | 4947 | 5秒 | 4秒
设计部->制板单明细查询(设计部) |  |  | 32970 | 2分26秒 | 1分7秒
跟单部->板单交接扫描查询(公用) |  |  | 48319 | 1分2秒 | 44秒
跟单部->板单交接扫描查询(跟单部) |  |  | 42232 | 44秒 | 34秒
跟单部->板单交接扫描查询(跟单部) |  |  | 62065 | 1分21秒 | 1分11秒